【附件一】

嘉義縣105年度國民中小學藝術與人文教學深耕學校申請表

| 申辦學校 | 嘉義縣竹崎鄉圓崇國民小學 |
| --- | --- |
| 學校類型 | □特偏 □偏遠 (一般 |
| 計畫名稱 | 『墨水心筆硯情』筆墨紙硯的對話Ⅱ |
| 合作團體 | 陳旻君老師、林淑卿老師、蘇怡光老師 |
| 參與對象 | 中年級師生 | 人數（次） | 1944(108節) |
| 申請額度 | 60,000元 | 辦理時間 | 自105年 2 月 15 日起 至105 年 11月30日止 |
| 計畫概述 | 一、方案申請構念： 本校雖為地屬一般地區，但是，具藝文專長之教師極為缺乏，近年來政府不斷重視藝術與人文教學之提昇，在各種教育措施上補助經費，期望透過本計劃，學生的藝文素養能落實生活中，能將學生這股原創的潛能開發出來，多元展現學生的藝術創意，培養出孩子特有之藝文氣息。結合書法藝術與彩繪美工設計，進行『墨水心、筆硯情』~筆墨紙硯的對話，撒播藝文種子，深耕藝文園地，豐富學子藝文涵養。 二、邀請藝術家參與藝文課程發展動機或目的： （一）透過專家之協助與示範，提昇教師專業，增進教學能力，並且激發學生學習興趣。 （二）重視學童個別差異，絕不放棄孩子，把每一個孩子都帶上來。 （三）透過專業師資縝密的教學設計，增長學生藝文技能的鑑賞情操。 （四）營造校園表演藝術氣息，陶養學生藝術與人文氣息。 （五）充分運用及結合社區資源，發揚鄉土文化。 三、教學團隊或邀請藝術家（團體）簡介 (一)陳旻君－錦鶴堂書畫教室負責人，兒童美術、繪畫、書法及裝置藝術教學認證教師，擔任藝術與人文領域教學支援人員多年。 (二)林淑卿—兒童藝術教育工作室負責人，長期推廣國小兒童藝術與人文教育，在兒童藝術教育領域著力甚深。 (三)蘇怡光－書道書法教室負責人，致力於學童書法基礎教育，除於自己的工作室進行創作與教學外，亦任教於多所學校，對學生的指導有相當助益。 四、課程規劃 (一)以書法基本功的教學為主，創意設計為輔，透過「教學工作坊」模式，進行書法藝術課程觀摩與學習，進而培訓相關單元之種子教師。 (二)定期進行「種子教師」與「藝術家」之專業分享與對話。 (三)辦理校外成果展，展示師生學習成果。 (四)從藝文課程願景具體發展出「書法教學」、「生活藝術創作」、「行動參與」與「裝置藝術」等課程主軸，衍化出「文字之美~書法藝術」主題之各項教學活動，希望圓崇成為永續性的「亮點」，創造學生閱讀活化的「游藝人生」。 |
| 聯 絡 人 | 吳俊生 | 機關首長 | 蔡素美 |
| 聯絡電話 | 05-2790508#105 | E-mail | ytps@mail.cyc.edu.tw |

【附件二】

嘉義縣105年度推動

「教育部補助國民中小學藝術與人文教學深耕實施計畫」

方案名稱：『墨水心筆硯情』筆墨紙硯的對話Ⅱ

學        校：嘉義縣竹崎鄉圓崇國民小學

教學團隊成員：

校    長：蔡素美

教導主任：吳俊生

總務主任：鍾佳穎

老    師：鄭阿碧、張燕滿

陳令勳、邱世涓

外聘教師：陳旻君老師、林淑卿老師

蘇怡光老師

承辦人：吳俊生       單位主管：吳俊生        校長：蔡素美

中華民國105年04月12日

嘉義縣105年度

「教育部國民及學前教育署補助國民中小學

藝術與人文教學深耕實施計畫」報名表

| 學校名稱： 嘉義縣竹崎鄉圓崇國民小學 |
| --- |
| 教學團隊名稱： 圓崇「水墨藝術」工作坊 |
| 發表方案名稱：『墨水心筆硯情』筆墨紙硯的對話Ⅱ |
| 本方案是否已申請其他方案補助：(否 □是 (補助單位： 補助金額： ) |
| 參加類組： (國小組 □國中組 | □初辦 (續辦（104年度補助額度：80000元） |
| 方案符合條件(可複選) (課程優先原則：依在地特色及學校重點需求，優先發展深化學校本位之藝術與人文課程及教學。 (專業成長原則：借重藝術家或專業藝術團體之專長，帶動師生藝術欣賞及創作風氣，協助藝文師資專業成長。 (資源整合原則：結合藝術家或專業藝術團體之專長及學校藝文師資教學優勢共同推展，以提升藝文教學品質。 (普遍務實原則：結合課程及教學務實推展，使全校學生普遍受惠為原則，避免華而不實之大型活動。 (教育專業原則：事前應評估藝術家及藝文專業團體對學生之教育影響，避免特殊舉止、服儀、負向語言及宗教因素等情形。 (永續發展原則：校園營造或藝術創作之進行，應考量校園永續發展原則，不應對環境造成負面影響。 (避免重複申請原則：為了有效充分利用資源，避免資源浪費，若該計畫已接受其他方案補助，切勿重複申請，如該活動業經其他經費補助者，將不予以補助。 |
| 教學團隊成員基本資料（含藝術家或專業藝文團體） |
| 編號 | 姓名 | 職稱 | 學校電話 | 分機 | 行動 /住家電話 | E-mail |
| 1 | 陳旻君 | 兒童藝術教育專業教師 |  |  | 0922763596 |  |
| 2 | 林淑卿 | 兒童藝術教育專業教師 |  |  | 0935811415 |  |
| 3 | 蘇怡光 | 兒童書法教育專業教師 |  |  | 0989914367 |  |
| 4 | 蔡素美 | 校長 | 2790508 | 101 | 0919168308 | ytps@mail.cyc.edu.tw |
| 5 | 吳俊生 | 教導主任 | 2790508 | 105 | 0928357125 | ytps@mail.cyc.edu.tw |
| 6 | 鍾佳穎 | 總務主任 | 2790508 | 107 | 0937652529 | ytps@mail.cyc.edu.tw |
| 7 | 戴嘉宏 | 家長會長 | 2618168 |  | 0989898623 |  |
| 8 | 朱曉芳 | 教務組長 | 2790508 | 102 | 0933619313 | ytps@mail.cyc.edu.tw |
| 9 | 陳秋如 | 訓導組長 | 2790508 | 108 | 0935585337 | ytps@mail.cyc.edu.tw |
| 10 | 鄭阿碧 | 三年級老師 | 2790508 | 231 | 0989259133 | ytps@mail.cyc.edu.tw |
| 11 | 張燕滿 | 三年級老師 | 2790508 | 232 | 0910887821 | ytps@mail.cyc.edu.tw |
| 12 | 陳令勳 | 四年級老師 | 2790508 | 241 | 0910990314 | ytps@mail.cyc.edu.tw |
| 13 | 邱世涓 | 四年級老師 | 2790508 | 242 | 0952406001 | ytps@mail.cyc.edu.tw |
| 14 | 蔡碧珍 | 主計人員 | 2790508 | 108 | 0937572879 | ytps@mail.cyc.edu.tw |
| 主要聯絡人資料： （往後訊息通知將以e-mail為主，務請詳填） |
| 姓名 | 學校電話 | 住家電話 | 行動電話 | 傳真電話 |
| 吳俊生 | 2790508 | 2790169 | 0928357125 | 05-2790779 |
| E-mail | 郵寄地址 |
| ytps@mail.cyc.edu.tw | 60491嘉義縣竹崎鄉灣橋村387巷28號 |

填表須知：

1.請依報名表格式欄位確實填寫，主要聯絡人資料請務必填寫完整，以利聯繫；若不符合下述規定，將不予審查：

2.學校名稱務請填列全銜（包含鄉鎮市區及學習階段等資料），

3.請自行設定一個教學團隊名稱（名稱長度以中文字10個字為限）及一個方案名稱（主題名稱長度以15個字為限）。

4.經報名確定後，所有參賽資料之製作(名錄、敘獎…)皆以此表為據，請務必再三查核，若有疏漏，自負全責。

簡介表

| 校 名：嘉義縣竹崎鄉圓崇國民小學 |
| --- |
| 團 隊 名 稱：圓崇「水墨藝術」教學工作坊 |
| 方 案 名 稱：『墨水心筆硯情』筆墨紙硯的對話Ⅱ |
| 方案名稱理念 本校以「藝術與人文教育」為校務推展重點之ㄧ，極力推展具有「在地化」特色的永續性藝術與人文教育。本年度為配合教育部加強書法教育政策，規劃『墨水心筆硯情』~筆墨紙硯的對話，以書法教學為主軸並結合藝術創作作為校本藝文教育課程。 透過不定期邀請藝術家或藝術教育專業教師專題演講、創作展示及表演教學，每月或每週定期到校教學指導，搭配原有課程或學校活動，提供原創性的思考過程與創作經驗，以加強本校學生藝術欣賞與創作能力分享藝術創作歷程，提供學習經驗，營造學校藝術環境，以提升學生的藝術學習興趣。從藝文課程願景具體發展出「創作設計」、「欣賞體驗」、「行動參與」等課程主軸，衍化出「書法藝術」、「書藝創作」、「空間裝置藝術」等主題教學活動，希望圓崇成為永續性的「亮點」，創造、活化學生的綜藝「游藝人生」。 |
| 邀請藝術家與教學團體參與藝術課程發展的動機或目的 (一) 動機或目的： 1.透過專家之協助與示範，提昇教師專業，增進教學能力，並且激發學生學習興趣。 2.展現多元教學風貌，顯現活潑、生活化的學習效果。 3.透過專業師資縝密的教學設計，增長學生藝文技能的鑑賞情操。 4.營造校園書法創作藝術氣息，陶養學生藝術與人文氣息。 5.融入各種生活、視覺、裝置藝術之創作，是為推動學校本位課程永續經營之目的，建構『圓崇』孩子藝術與人文學習之藍圖。 (二)教學團隊或邀請藝術家（團體）簡介 1.教學團隊：本校為符應創新時代趨勢，並考量教師實務教學需求，以提升全體教師 「藝術與人文領域」教學能力為主。當前國民小學階段教師多以包班制教學為主，兼任藝術與人文領域課程的教學對中小型規模學校之教師是在所難免，惟教師未必能具備全方位領域之專長，尤其對於本校的「藝術與人文領域」教師尤其欠缺，這藝術與人文個範疇著實有其獨特專業之屬性，教師有需要隨時自我充實並補充其所欠缺的專業知能之必要，在經過溝通討論後發現，本校教師對於「藝術與人文領域課程之教學」有較多的專業知能的擴充及增進之需求迫切性。熱誠、活力有創意是我們這群教學團隊的最佳寫照，團隊成員中各個學有專精（包括資訊、藝術、語文等專長教師），對教育更有著一股遠大抱負與熱情。 (1) 藝術家：陳旻君老師 錦鶴堂書畫教室負責人，嘉義市退休教師書法協會103年度總幹事、兒童美術、繪畫、書法及裝置藝術教學認證教師，擔任藝術與人文領域教學支援人員多年。 (2) 兒童藝術教育家：林淑卿 兒童藝術教育工作室負責人，長期推廣國小兒童藝術與人文教育，在兒童藝術教育領域著力甚深。 (3) 書法家：蘇怡光老師 書道書法教室負責人。師承陳丁奇校長、蘇信義老師，沉浸於魏碑楷書多年，致力於學童書法基礎教育，除於自己的工作室進行創作與教學外，亦任教於多所學校，對學生的指導有相當助益。 生命的歷程是累積與延續的，從以書藝創作為生活主體、與教學並重，帶領無數 子弟兵，展露嘉義縣市的書法藝術及創作，到教學現場，而推動書法藝術休閒的夢想計畫隨時間在藝術世界響起，在生活中莫不環環相扣，對藝術美感理念的堅持與對生命的熱愛是不變的！ |
| 成果放置學校網址 | http://www.ytps.cyc.edu.tw/ |

方案全文

學校名稱：嘉義縣竹崎鄉圓崇國民小學

方案名稱：『墨水心筆硯情』筆墨紙硯的對話Ⅱ

依據： （一）教育部103年1月28日臺教國署原字第1030009437號函辦理。 (二) 嘉義縣政府105年3月30日府教學字第1050061814號函辦理。 （二）教育部補助國民中小學藝術與人文教學深耕實施要點及嘉義縣校園文化核心價值「熱誠、關懷、審美、健康」。 目標： (ㄧ)結合藝術家或專業藝文團體資源與學校藝文師資，深化學校本位藝術與人文課程推展，提升藝術與人文教學品質。 (二)強化藝術欣賞與創作體驗教學，增進全校學生藝術欣賞與創作能力，進而豐富其生命、柔化其心靈。 (三)提供學校師生多元化藝文學習管道，透過藝術家體驗教學與風範引導或專業藝文團體之協助，讓鄉下的孩子也能跟著專家學習書法藝術，落實「生活美學—書法藝術」之推動。 三、學校藝文教學現況說明： 本校以「藝術與人文教育」為校務推展重點之ㄧ，極力推展具有「在地化」特色的永續性藝術與人文教育。近年來本校推廣藝術人文活動亦不遺餘力： 99學年以視覺藝術為發展重點，獲補助八萬元整，增加學校藝術生活化情境。 100學年，獲補助八萬元整，101年下半年4萬元，透過 【表演藝術】以「肢體開發」為發展主軸，並透過「假期藝文活動營」模式，進行表演藝術課程觀摩與學習，進而培訓相關單元之種子教師。 【生活藝術】申請研揚文教基金會之ART100，舉辦五檔繪本及插畫巡迴展。透過繪本的世界，培養孩子欣賞藝術，一切教育的目的都在培育孩子濃厚的藝術氣息和人文情懷。 透過不定期邀請藝術家或藝文團體專題演講、創作展示及表演教學，每月或每週定期到校教學指導，提供藝術家場地進行創作教學指導搭配原有課程或學校活動，提供原創性的思考過程與創作經驗，以加強本校學生藝術欣賞與創作能力分享藝術創作歷程，提供學習經驗，營造學校藝術環境，以提升學生的藝術學習興趣。從藝文課程願景具體發展出「創作設計」、「欣賞體驗」、「行動參與」與「閱讀深耕」等課程主軸，衍化出「表演藝術」、「說唱藝術」、「藝術家展演」等主題教學活動，希望圓崇成為永續性的「亮點」，創造學生閱讀活化的「游藝人生」。 103年度，以音樂創作教育元素融入課程，讓每個孩子都能「說唱演」自如。 104年度始，將以書法創作教育元素融入課程，讓每個孩子都能以水墨揮灑自如。 105年度，延續書法創作教育元素融入課程之基礎，並將學習內容加深加廣。 四、方案發展歷程： 圓崇國小依據學校所在區域及學校發展特色重點，發展及深化學校本位之藝術與人文課程與教學。借重在地表演藝術家及藝文團體之專長，來帶動師生藝術欣賞及創作風氣，協助藝文師資專業成長，共同提升藝文教學品質。 本校為符應創新時代趨勢，並考量教師實務教學需求，以提升全體教師「藝術與人文領域」教學能力為主。當前國民小學階段教師多以包班制教學為主，兼任藝術與人文領域課程的教學對中小型規模學校之教師是在所難免，惟教師未必能具備全方位領域之專長，尤其對於屬於本校的「藝術與人文領域」教師尤其欠缺，這藝術與人文個範疇著實有其獨特專業之屬性，教師有需要隨時自我充實並補充其所欠缺的專業知能之必要， 在經過溝通討論後發現，本校教師對於「藝術與人文領域課程之教學」有較多的專業知能的擴充及增進之需求迫切性，透過不定期邀請藝術家或藝文團體專題演講、創作展示及表演教學，每月或每週定期到校教學指導，提供藝術家場地進行創作教學指導搭配原有課程或學校活動，提供原創性的思考過程與創作經驗，以加強本校學生藝術欣賞與創作能力分享藝術創作歷程，提供學習經驗，營造學校藝術環境，以提升學生的藝術學習興趣。 五、具體實施策略： (一)辦理時間：105年2月-105年11月底 (二)辦理地點：本校美勞教室 (三)對象及人數：中年級學生 (四)活動方式：書法基礎教學及生活藝術創作 1.書法基礎教學：以綜合領域主要協同教學單元，結合每週之藝術與人文領域課程時間實施，並與校內藝文領域任課教師協同教學。 2.生活藝術創作：以書法藝術為基礎，走進創新思維，讓全校師生認識中國文字之美，並嘗試以書法為題材，結合美工概念，進行校園裝置藝術布置，創作生活美學題材，在綜合、藝文領域課程，由授課教師與學生共同完成。 （五）105年度教學主題： 編號 活動 說明 備註 一 書法技能教學 1.基本筆法練習。 2.字型結構賞析。 3.習寫名家字帖。 書法專業教師 二 生活藝術創作 1.書法作品賞析 2.書法作品美編 3.文字素材藝術創作。 4.發表成果。 美術 老師 三 裝置藝術 1.裝置藝術教學。 2.裝置藝術布展(校園成果作品布展)。 美術 老師 （六）辦理方式 1.書法技能教學：104學年度下學期實施，邀請中年級老師及外聘師資授課，中年級共4班，每班每週2節，共上10週，合計70節。課程規劃如下： 104學年度 下學期 課程內容 備註 第十週 基本筆法練習(一) 書法老師指導 第十一週 基本筆法練習(二) 書法老師指導 第十二週 基本筆法練習(三) 書法老師指導 第十三週 習寫名家字帖(一) 書法老師指導 第十四週 習寫名家字帖(二) 書法老師指導 第十五週 習寫名家字帖(三) 書法老師指導 第十六週 習寫名家字帖(四) 書法老師指導 第十七週 書法名家作品賞析及摹寫 書法老師指導 第十八週 書法作品練習 書法老師指導 第十九週 學習成果展示與欣賞 書法老師指導 2.生活藝術創作教學：105學年度上學期實施，邀請中年級老師及外聘老師授課，中年級共4班，每班每週2節，共上11週，合計74節。課程規劃如下： 105學年度 上學期 課程內容 備註 第二週 尺牘書法創作練習(一) 美術老師指導 第三週 尺牘書法創作練習(二) 美術老師指導 第四週 摺扇書藝創作練習(一) 美術老師指導 第五週 摺扇書藝創作練習(二) 美術老師指導 第六週 水墨畫題字創作練習(一) 美術老師指導 第七週 水墨畫題字創作練習(二) 美術老師指導 第八週 作品裱褙美工設計練習(一) 美術老師指導 第九週 創意對聯書法創作練習 美術老師指導 第十週 學習成果展示與欣賞 美術老師指導 第十一週 校園裝置藝術(作品布展) 美術老師指導 3.校園裝置藝術：配合教學成果作品展示，將學生優秀作品布展於校園各角落，並配合藝術與人文課程進行對全體學生進行解說導覽，透過學生觀摩學習的活動，涵養藝術人文氣息。 4.辦理成果發表會：於學期結束前辦理藝術與人文教學成果展，呈現藝術與人文教學之成果，也讓學生的作品有展示的機會與舞台。 (七)ㄧ至三階段之藝術與人文課程發展計畫期程 1.第一階段（105.3-105.05實施） (1)與專業教師洽談合作方式等事宜。 (2)學校教師與專業教師共同設計課程與教學計畫。 (3)進行教師同儕專業分享與對話。 2.第二階段（預計105.9-105.11實施） (1)學校教師與藝術教師針對第一階段執行情形，進行對話與溝通，提出改善策略。 (2)本年度執行重點：書法技能教學、生活藝術創作教學及裝置藝術教學。 以「生活藝術創作教學」之書法藝術為發展主軸，進而培訓相關單元之種子教師。 (3)定期進行「種子教師」與「專業教師」之專業分享與對話。 (4)辦理校外成果展，展示師生學習成果。 (5)撰寫執行報告書。 3.第三階段（預計105.9-105.11實施） (1)以「種子教師」為主之教師群，利用備課時間編寫藝文課程之單元計畫 (2)「種子教師」辦理校內教學觀摩會，邀請相關藝術家與專業團隊蒞臨指導。 (3)教師指導學生將傳統藝術與現代藝術結合創作作品。 (4)全校師生共同營造校園藝文環境，並定期進行教師同儕專業分享與對話。 (5)走出校外及與社區結合舉辦大型師生作品布展，進而提升社區藝文活力。 (6)撰寫執行報告書。 六、學校現有硬體說明： 學校目前共計11班年級教室(含特教班)及專科教室12間（電腦教室、圖書室、E化教室、音樂教室、樂器教室、教具教室、視聽教室、教師研究室、美勞教室、英語文教室及自然教室），合計共計28間。由於教室空間的充足，所以學校將藝術走廊、視聽教室外牆面及中廊規劃為成為藝文上課及展示作品的地方，生態植物園一座。 我們的成果及硬體照片如下： 美勞教室寬大的桌子，適合書法美勞教學。 學生書法練習，態度專注認真。 學校的藝文步道，常張貼著學生作品。 圓崇藝廊是學生作品發表天地。 學生創作園地。 圓藏館的角落，不定期更新學生作品。 七、計畫實施效益及具體評估指標 (一)書法技能教學： 1.認識中國文字藝術之美：透過媒材運用與賞析教學，使每位學生能認識書法藝術之美，以豐富生活與心靈。 2.學習書法技能：使每位學生學會書法運筆技能，練習書法筆法運筆方式及收放技巧。 3.書法名家作品賞析：懂得欣賞各時期書法風格及書法名家作品，體認書法藝術價值、風格及其文化脈絡，珍視藝術文物與作品，並熱忱參與藝術活動。 (二)生活藝術創作教學： 1.使每位學生能了解藝術與生活的關連，透過藝術活動增強對環境的知覺；認識藝術行業，擴展藝術的視野，尊重與了解藝術創作，並能身體力行，實踐於生活。 2.讓藝術走入學生生活，體會處處是美，並進而嘗試創作，讓每一位學生能以文字為主題，都至少有一件以上作品產出，並於年度的創作發表時展出。 3.藉由專業教師的教學，培訓藝術種子教師與學生，媒合文字與美勞藝術，激盪創意，讓學校學生熱愛創新藝術，提升審美觀，在生活中隨時有構想，創造藝術人生。讓藝術教育的散播層面更深廣。 (三)裝置藝術教學： 1.彙集成果資料並編印成冊，舉辦創意展示活動。 2.透過作品布展活動，學生能思考空間與作品的協調性，在一定空間裡，凸顯主題設計的空間美感，從教室內的藝文教學擴展至生活空間美學。 甘梯圖如下： 期程 內容 2-3月 4-5月 5-6月 9-10月 11-12月 規劃階段 提出計畫，成立工作團隊，分配各組課程細項。 ＊ ＊ 辦理研習會，向全校教師說明計畫理念，並討論課程進行方式。 ＊ ＊ 研擬教學課程架構，規劃實施期程。 ＊ ＊ ＊ 執行階段 辦理教師課程設計進修活動 ＊ ＊ ＊ 「書法技能教學」教學活動 ＊ ＊ ＊ 「生活藝術創作教學」教學活動 ＊ ＊ ＊ 「裝置藝術」教學活動 ＊ ＊ ＊ 評估階段 蒐集活動資料及作品已發表並檢視活動辦理情形 ＊ ＊ ＊ 進行質性評鑑，藉由開會討論檢視各階段達成目標。 ＊ ＊ ＊ 成果階段 設置專屬網頁，呈現計劃執行成果 ＊ ＊ 完成課程整體計畫，呈現教學成果。 ＊ ＊ 彙整成果資料並舉辦創意成果展示活動 ＊ ＊ 八、永續經營：(校內外相關性及後續性計畫) 實施時間 計畫重點 工作要點或課程實施內容 實施對象 校內外相關性 105.2.~ 擬定計畫及課程規劃 成立「藝術與人文教學深耕」教師行動團隊。 擬定課程主題及規劃課程內容 撰寫實施計劃 計畫送審 全體教師 校本課程 規劃 105.9~ 105.10 辦理相關課程研習活動 辦理「書法藝術」、「生活藝術創作教學」、「裝置藝術」等 全體師生 結合本校 特色 105.9~ 105.10 「書法技能」教學活動 中年級 與社區合作 105.10~ 105.11 「生活藝術創作」教學活動 中年級 經驗課程 聯絡 105.11~ 「裝置藝術」教學活動 中年級 成果展現 105.11~ 成果的彙集及網站建置、成果活動的推展 1.設置專屬網頁，呈現計劃執行成果 2.完成課程整體計畫，呈現教學成果。 3.彙整成果資料並舉辦創意成果展示活動 全體師生 行銷圓崇 熱愛藝文 九、執行進度： 本校105年度繼續以『墨水心、筆硯情』~筆墨紙硯的對話為發展主軸，亦是推展書法藝術教育的第二年，以書法基本功的教學為主，創意設計為輔，透過「教學工作坊」模式，進行書法藝術課程觀摩與學習，進而培訓相關單元之種子教師。 透過不定期邀請藝術家或藝文團體專題演講、創作展示及演示教學，每月或每週定期到校教學指導，提供藝術家場地進行創作教學指導搭配原有課程或學校活動，提供原創性的思考過程與創作經驗，以加強本校學生藝術欣賞與創作能力分享藝術創作歷程，提供學習經驗，營造學校藝術環境，以提升學生的藝術學習興趣。從藝文課程願景具體發展出「書法教學」、「生活藝術創作」、「行動參與」與「裝置藝術」等課程主軸，衍化出「文字之美~書法藝術」主題之各項教學活動，希望圓崇成為永續性的「亮點」，創造學生閱讀活化的「游藝人生」。 十、經費概算表： 項次 項目 單位 數量 單價 金額 備註 1 鐘點費 節 108 400 43,200 教學鐘點費不得少於總經費70% 2 教材及教具費 份 60 220 13,200 3 印刷費 份 5 250 1,250 含成果海報製作及成果冊 4 雜支（其他必要之支出） 式 1 2,350 2,350 含補充保費 小計 60,000 ▓申請表 教育部補助計畫項目經費 □核定表 申請單位：嘉義縣竹崎鄉圓崇國民小學 計畫名稱： 嘉義縣竹崎鄉圓崇國民小學105年度 『墨水心筆硯情』筆墨紙硯的對話教學方案實施計劃Ⅱ 計畫經費總額：60，000元，申請金額：60，000元，自籌款： 0 元 擬向其他機關與民間團體申請補助：(無□有 （請註明其他機關與民間團體申請補助經費之項目及金額） 教育部： 元，補助項目及金額： 經費項目 計畫經費明細 教育部核定經費 （申請單位請勿填寫） 單價（元） 數量 總價(元) 說明 金額（元） 說明 支援教學工作人員鐘點費 400 108節 43,200 1.書法技能教學52節 2.生活藝術創作教學52節 3.裝置藝術教學4節 教學材料費 220 60人 13,200 中年級學生（60人） 書法藝術展覽 佈置費 500 2場 1,000 展演及作品展示各一場 成果印刷費 50 5本 250 印製成果冊 雜支 2,350 1式 2,350 文具用品、影印、郵資、補充保費等 (最高金額為上述金額總計之5%) 合計 60,000 機關長官： 會計： 或負責人 單位 承辦人 補助方式： ▓全額補助 □部分補助 備註： 1、依行政院91年5月29日院授主忠字第091003820號函頒對民間團體捐助之規定，為避免民間團體以同一事由或活動向多機關申請捐助，造成重複情形，各機關訂定捐助規範時，應明定以同一事由或活動向多機關提出申請捐助時，應列明全部經費內容，及擬向各機關申請補助經費項目及金額。 2、各經費項目，除依相關規定無法區分者外，以人事費、業務費、雜支、設備及投資四項為編列原則。 3、雜支最高以【(人事費+業務費)*5%】編列。 餘款繳回方式： □依合約規範 ▓依核撥結報要點規定繳回 □不繳回 □其他（請備註說明） 十一、本計畫經本校校務會議討論通過，陳報縣府核可後實施，修正時亦同。 承辦人：吳俊生 主計：蔡碧珍 主任：吳俊生 校長：蔡素美

授權書

學校名稱：嘉義縣竹崎鄉圓崇國民小學

| 方案名稱 | 『墨水心筆硯情』筆墨紙硯的對話教學方案Ⅱ |
| --- | --- |
| 茲授權教育部國民及學前教育署及嘉義縣政府為宣傳活動得以各種方式、永久、不限地區，重製、編輯、改作、引用、公開展示、公開陳列、公開播送、公開上映、公開傳輸、重新格式化、散布參賽作品，並得再授權他人使用。 授權人簽章：蔡素美 中華民國105 年 04 月 12 日 |
| 備 註 | 1.請以正楷文字填寫資料於表格空白處。 2.授權人請填本方案主要代表人員。 |

【附件三】

嘉義縣105年度

「教育部國民及學前教育署補助國民中小學

藝術與人文教學深耕實施計畫」初審表

| 嘉義縣政府教育處 | 初審序位 |  |
| --- | --- | --- |
| 初審意見 |  |
| 申請補助 金額 | 新台幣陸萬元整(＄60,000) |
| 核定補助 經費 |  |
| 聯絡人姓名 | 吳俊生主任 | 職稱 | 教務主任 | 電話 | 05-2790508#105 |
| 申 請 單 位 資 料 |
| 申請學校 名稱 | 嘉義縣竹崎鄉 圓崇國民小學 | 校 長姓 名 | 蔡素美 |
| 藝文老師 姓名 | 陳旻君老師 林淑卿老師 蘇怡光老師 | 學 校地 址 | 60491嘉義縣竹崎鄉灣橋村387巷28號 |
| 聯絡人 | 吳俊生主任 | 電話 | 0928357125 |
|  |  | mail | ytps@mail.cyc.edu.tw |
| 承辦單位 | 覆 核 |

【附件四】

審核文件規定

1.繳交審核文件規定：

- 繳交期限：105年4月22日(星期五)前以郵戳為憑。

- 附件表格可逕從嘉義縣教育資訊網公告訊息下載。

- 繳交資料信封袋內容如下：（書面審查資料1份）。

2.書面審查資料1份

| 項目 | 資料 | 說明 | 備註 |
| --- | --- | --- | --- |
| 書面資料 | 申請表 |  | 附件一 |
|  | 封面 | 請務必在文件封面右上角，用文書軟體(如word)檔的頁首/頁尾方式，依序打上編號(留白，由承辦單位填寫)、學校、方案名稱，以利評審作業進行。 | 附件二 |
|  | 報名表 | 主要聯絡人資料務必填寫，方案名稱名稱以15字為上限，團隊名稱長度以10字（含標點符號）為上限。 |  |
|  | 簡介表 | 以A4直式橫書3頁為上限，標楷體，12號字繕打，單行間距。 |  |
|  | 方案全文 | 以A4直式橫書，標楷體，除標題16號字外，其餘以12號字繕打，單行間距，內容應與口頭發表一致，含圖片以20頁為上限。 |  |
|  | 授權書 | 教學團隊成員代表填寫並簽名蓋章。(請繳交正本一份，不需裝訂成冊) |  |
|  | 初審表 | 12號字繕打。(請繳交正本一份，不需裝訂成冊) | 附件三 |
| 以上資料請裝訂成冊1份逕送本縣新港國小：嘉義縣新港鄉登雲路105號 05-3742039 |

3.申辦學校配合事項：

  - 獲補助學校務必「國立臺灣藝術教育館藝拍即合」上網登錄相關資料  http://1872.arte.gov.tw/index

  - 配合教育部國民及學前教育署規定，成果須檢附藝教紀錄錄影5分鐘及藝教故事。（藝術家或專業藝文團體如何協助學校藝文師資共同規劃設計藝術與人文領域課程之在地經驗、教學歷程、教師省思、成功案例與成果彙整，透過數位化及藝文媒合平台，提供縣內教師教學分享）。

# Text boxes

編號:

學校:嘉義縣竹崎鄉圓崇國民小學

方案名稱: 『墨水心筆硯情』筆墨紙硯的對話Ⅱ

三好校園

藝文

深耕

計畫

發展學校課程本位

推動閱讀教育

延伸品格教育育

二、後續性計畫