嘉義縣106年度國民中小學藝術與人文教學深耕學校申請表

| 申辦學校 | 嘉義縣布袋國中 |
| --- | --- |
| 學校類型 | □特偏 ✔偏遠 □一般 |
| 計畫名稱 | 鳶飛魚躍，龍飛鳳舞 |
| 合作團體 | 書法家侯清財 |
| 參與對象 | 全校七、八年級學生 | 人數（次） | 100人 |
| 申請額度 | 5萬元 | 辦理時間 | 自 106 年 5 月 1 日起 至 106 年 11 月30 日止 |
| 計畫概述 | 一、學校概況： 布袋國中位處於嘉義縣偏鄉漁村，全校9班，學生數156人，為嘉義縣平地規模最小，也是最偏鄉的學校。家長從事漁業相關工作為主，社經背景不高，又近年來新住民子女逐年增加，家長對子女之教育常有心無力，學生的文化刺激相對弱勢，藝文氣息的陶冶明顯不足。 書法為我國獨特的藝術之美，遂希望藉由校內書法氛圍的型塑，增加學生人文藝術之薰陶，也可活化學校因少子化所閒置之教室，布置為書法教室及藝文廊道空間，讓「書」香滿布袋。 二、目的： (一)結合書法家與學校藝文師資，深化學校本位藝術與人文課程推展。 (二)以藝術與人文豐富心靈，讓所有學生在「書香」中能定靜安慮得，進而營造有品味的校園。 (三)教育學生帶得走的藝術創作與欣賞能力，達成「藝術即生活，生活即藝術」的目標。 (四)將「書法藝術」之作品布置校園，藉由校內藝文空間豐富社區親師生之藝文體驗。 二、計畫內容： (一)經營特色課程，深耕書法教育 1.實施特色課程方案發展，深耕書法教育，全校七、八年級班級每週開課，拓展藝文視野。 2.透過社群多元教學策略分享活化教學，提升學習成效。 (二)暢通藝文資源，優遊書畫饗宴 1.邀請書法家侯清財校長蒞校，結合校內藝文領域教師進行協同教學。 2.每週以講解、示範、實際操作、作品批改展示、分享討論等方式進行教學活動。 3.辦理藝文成果展、校外參觀展覽，學習欣賞藝術，讓布袋國中的親師生都能沉浸在書法藝術氛圍中，型塑「布一樣」的校園環境。 (三)活化校園空間，形塑社區藝文中心 1.活化現有閒置教室，讓校園空間得到妥置善用與再生。 2.規畫學生名家作品書法牆，將校園空間學生客製化，讓校園每一個角落充滿學生風格。 3.校園藝文廊道，藉由校園美的營造，展現校園不同風情。 三、預期效益： (一)藉由校內師生與藝術家的對話，開啟學生對「書法藝術」持續之欣賞與創作。 (二)將師生作品布置於校園中，營造富有藝術與人文氣息之校園，達到境教之效果。 (三)整合學校與社區資源，期藉此帶動學校與社區藝術欣賞之風氣，讓藝術氣息從學校擴展到社區。 |
| 聯 絡 人 | 林美君 | 機關首長 | 吳敏男 |
| 聯絡電話 | 05-2949169轉22 | E-mail | pijh@mail.cyc.edu.tw |

嘉義縣106年度

「教育部國民及學前教育署補助國民中小學藝術與人文教學深耕實施計畫」

鳶飛魚躍，龍飛鳳舞

學        校：嘉義縣立布袋國民中學

教學團隊成員：

吳敏男

邱妙蟬

張智雄

林美君

陳亭葶

陳怡仲

侯清財

承辦人：              單位主管：              校長：

中華民國106年5月1日

嘉義縣106年度

「教育部國民及學前教育署補助國民中小學

藝術與人文教學深耕實施計畫」報名表

| 學校名稱： 嘉義縣立布袋國民中學 |
| --- |
| 教學團隊名稱：當我們游在藝起 |
| 發表方案名稱：鳶飛魚躍，龍飛鳳舞 |
| 本方案是否已申請其他方案補助：✔否□是 |
| 參加類組： □國小組 ✔國中組 | ✔初辦 □續辦 |
| 方案符合條件(可複選) ✔課程優先原則：依在地特色及學校重點需求，優先發展深化學校本位之藝術與人文課程及教學。 ✔專業成長原則：借重藝術家或專業藝術團體之專長，帶動師生藝術欣賞及創作風氣，協助藝文師資專業成長。 ✔資源整合原則：結合藝術家或專業藝術團體之專長及學校藝文師資教學優勢共同推展，以提升藝文教學品質。 ✔普遍務實原則：結合課程及教學務實推展，使全校學生普遍受惠為原則，避免華而不實之大型活動。 ✔教育專業原則：事前應評估藝術家及藝文專業團體對學生之教育影響，避免特殊舉止、服儀、負向語言及宗教因素等情形。 ✔永續發展原則：校園營造或藝術創作之進行，應考量校園永續發展原則，不應對環境造成負面影響。 ✔避免重複申請原則：為了有效充分利用資源，避免資源浪費，若該計畫已接受其他方案補助，切勿重複申請，如該活動業經其他經費補助者，將不予以補助。 |
| 教學團隊成員基本資料（含藝術家或專業藝文團體） |
| 編號 | 姓名 | 職稱 | 學校電話 | 分機 | 行動 /住家電話 | E-mail |
| 1 | 吳敏男 | 校長 | 05-2949169 | 11 | 0912147671 | wuminnan2004@yahoo.com.tw |
| 2 | 邱妙蟬 | 教務主任 | 05-2949169 | 21 | 0933697380 |  |
| 3 | 張智雄 | 總務主任 | 05-2949169 | 41 | 0928706917 |  |
| 4 | 林美君 | 教學組長 | 05-2949169 | 22 | 0921663175 | Zzznmei0715@gmail.com |
| 5 | 陳亭葶 | 藝文老師 | 05-2949169 | 43 | 0973605163 |  |
| 6 | 陳怡仲 | 藝文老師 | 05-2949169 | 61 | 0928392678 |  |
| 7 | 侯清財 | 書法家 |  |  | 0937569779 |  |
| 主要聯絡人資料： （往後訊息通知將以e-mail為主，務請詳填） |
| 姓名 | 學校電話 | 住家電話 | 行動電話 | 傳真電話 |
| 林美君 | 05-2949169 |  | 0921663175 | 05-3471283 |
| E-mail | 郵寄地址 |
| pijh@mail.cyc.edu.tw | 62544嘉義縣布袋鎮光復里六棟寮40號 |

填表須知：

1.請依報名表格式欄位確實填寫，主要聯絡人資料請務必填寫完整，以利聯繫；若不符合下述規定，將不予審查：

2.學校名稱務請填列全銜（包含鄉鎮市區及學習階段等資料），

3.請自行設定一個教學團隊名稱（名稱長度以中文字10個字為限）及一個方案名稱（主題名稱長度以15個字為限）。

4.經報名確定後，所有參賽資料之製作(名錄、敘獎…)皆以此表為據，請務必再三查核，若有疏漏，自負全責。

簡介表

校名：嘉義縣立布袋國民中學

團隊名稱：當我們游在藝起

方案名稱：鳶飛魚躍．龍飛鳳舞

方案名稱理念 布袋國中位處嘉義濱海漁村，廢棄鹽田形成大片自然濕地生態，野鳥種類數目豐富，一甲子前創校初期，「鳶飛魚躍」即入校歌歌詞，遂成為本校意象之代名詞。 書法是線條的藝術，具有抽象性的審美。依循漢字的結體規律，變化組合，配合毛筆特性和運筆方法，側、勒、努、趯、策、掠、啄、磔等筆法，便能寫出變化多端的線條。一筆在手，龍飛鳳舞，可以表現出千姿百態的書法藝術，創造出不同面貌和情趣的美感。 鳶飛魚躍、龍飛鳳舞，前後呼應，期勉布中學子能藉由書法教育之薰陶，未來能如鳶、如魚，成龍、成鳳，翻轉偏鄉好教育，開創漁村新風貌。

邀請藝術家與教學團體參與藝術課程發展的動機或目的 布袋國中位處於嘉義縣偏鄉漁村，家長多以務農及漁業相關工作為主，社經背景相對弱勢，近年來新住民子女逐年增加，家長對子女之教育較有心無力，學生的文化刺激及藝文氣息明顯不足。 書法為我國獨特的藝術美學，然九年一貫課程實施後，書法教學嚴重遭受排擠，雖然學校開設有書法社，但學校師資書法專業能力不足，致使學生對於傳統文化「書法藝術」僅限於課本上的粗淺瞭解或簡單線條的描繪，故希望藉由本次計畫實施，讓書法在本校藝文課程中深耕，使校內師生重新認識書法之美。 檢視學校現況，由於學生人數逐年減少，校內閒置空間尚待活化，再經道禾實驗學校書法教室之啟發，遂興起於校內推廣書法教育之念，期藉由親近書法並且實際書寫，培養布中孩子的專注力、品德力，並營造校園藝文氛圍。

成果放置學校網址：

方案全文

學校名稱：嘉義縣立布袋國民中學

方案名稱：鳶飛魚躍．龍飛鳳舞

一、依據

(一)教育部國民及學前教育署補助高級中等以下學校辦理藝術教育作業要點。

(二)嘉義縣106年度教育部國民及學前教育署補助國民中小學藝術與人文教學深耕計畫。

(三)九年一貫課程藝術與人文課程綱要。

二、目標

- 結合藝術家或專業藝文團體資源與學校藝文師資，深化學校本位藝術與人文課程推展，並將深耕計畫納入學校整體課程規劃與教學進度表中，以確實提升藝術與人文教學品質。

- 以藝術與人文豐富心靈，讓所有學生快樂學習，營造有品味的校園。

- 教育學生帶得走的藝術創作與欣賞能力，達成「藝術即生活，生活即藝 術」的目標。

- 將「書法藝術」之作品佈置校園，藉由校內藝文創作，豐富社區親師生之藝文體驗。

三、學校藝文教學現況說明

(一)學校簡介

1.學校現況分析：布袋國中位處嘉義、台南交界之濱海鄉鎮，為嘉義縣平地學校中規模最小的國中，受少子化及學生外流影響波及，學生數日益減少。學校家長主要工作為海產漁業相關產業為主，養殖漁業近年受天災颱風損害很大，捕漁業又因海洋漁產大幅減少，影響漁民收入甚鉅，家庭經濟不佳，又因家長教育程度不高，社經地位較低，學校內弱勢學生比例達三分之二。另外學區人口雖以閩南族群為主，近年來新住民家庭大幅增加，新住民子女人數比率不低，學區呈現多元文化。

2. 學校編制與規模：學校全校9班，每年級各3班，學生數156人，教師編制24人。

(二)藝文老師簡介

1.校內藝文老師：視覺藝術-陳亭葶老師；音樂-陳怡仲老師。

2.外聘書法家：侯清財校長，現任嘉義縣書法協會理事長，曾任好美國小、新塭國小、及景山國小校長，長期投入書法推廣教育。

(三)現有藝文社團

1.管樂團：計有50人參加，每年皆參加全縣音樂比賽，曾於99學年度榮獲全縣優等第一名，100學年度榮獲全縣優等第二名，105學年度全縣優等第六名。

2.藝術欣賞社：計有12人參加，協助校園彩繪美化工作。

3.舞蹈社：計有13人參加，藉由舞動旗舞，讓學生在飛揚的旗子中感受舞蹈的力與美。

4.書法社：計有16人參加，希望透過書法實作，陶冶學生性情。

5.紙雕社：計有15人參加，讓學生在剪紙、紙雕製作中，享受手作之美，並累積成就感。

四、方案發展歷程

(一)近期目標：106年度藉由爭取教育部經費補助，利用藝文領域課程，以校內音樂、美術老師授課班級共計6班，外聘書法老師協同教學，並以教學行動研究之精神，與來校書法老師討論修正課程之實施，藉以發展符應本校需求之本位教學。

(二)中期目標：107年度藉由藝術家進駐校園活化藝術與人文教學，中程目標期達到全校班班有書法教學課，形塑藝術生活校園環境。

(三)遠程目標：108年度營造學校成為「表演」與「展覽」的藝術場域，進而成為學校特色課程。除提升師生之藝術素養外，進而能帶動校園與社區環境之藝術氛圍。

(四)計畫推動工作小組

由校長召集校內藝術與人文課程師資及相關行政人員，進行計畫推動相關工作。

| 編號 | 職稱 | 姓名 | 工作內容 | 備註 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 校長 | 吳敏男 | 計畫監督主持 |  |
| 2 | 教務主任 | 邱妙蟬 | 擬訂、執行計畫、聘請講師、申請經費、成果展示 |  |
| 3 | 總務主任 | 張智雄 | 藝文深耕課程發展行政事務支援 |  |
| 4 | 教學組長 | 林美君 | 協助課程發展事宜、辦理專業對話講座 |  |
| 5 | 事務組長 | 林欣緯 | 經費核銷 |  |
| 6 | 視覺藝術老師 | 陳亭葶 | 協助藝文深耕計畫活動之進行 |  |
| 7 | 音樂老師 | 陳怡仲 | 協助藝文深耕計畫活動之進行 |  |

(五)計畫方針

1.成立工作小組，凝聚團隊向心力與共識。

2.規畫書法專用教室，以利書法情境之布置及書法教學之進行。

3.邀請藝術家侯清財到校教學與創作，提升藝術與人文教學品質。

4.鼓勵家長參與成果展覽，將藝文氣息擴及社區。

5.將師生作品與成果布置於校園公共空間內，使校園空間永續發展，活化校園空間，強化學校特色。

五、具體實施策略

(一)辦理方式

| 項 次 | 項 目 | 內 容 | 辦理 單位 | 使用經費 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 成立工作小組 | 1.由校長召集行政代表、藝術與人文領域授課教師及家長代表成立工作小組。 2.召開第一次小組會議，決定藝術與人文教學深耕實施範圍與項目。 3.審核與評估協助教學之藝術家或藝文團體。 4.邀請藝術家及藝文團體，並聯繫相關細節。 5.提出申請書。 | 教務處 | 無 |
| 2 | 擬訂計畫 | 1.擬定計畫草案。 2.召開第二次小組會議，針對計畫予以修訂。 3.計畫實施方式細節溝通與協調。 4.計畫送審。 | 教務處 | 無 |
| 3 | 研發課程計畫 | 1.召開第三次小組會議，研發、撰寫藝術與人文教學深耕課程計畫並融入藝文欣賞教育活動。 2.請書法家參與會議協助校內師資進行課程撰寫。 | 教務處 書法家 | 無 |
| 4 | 規畫書法教室 | 總務處規畫書法教室之課桌椅及相關布置與設備。 | 總務處 | 教室佈置 |
| 5 | 學生書法教學指導 | 教務處規畫課表，全校七、八年級各班結合藝文課程，每週實施一節課之書法教學。 | 教務處 書法家 | 1.書法家講 師鐘點費 2.學習材料費 |
| 6 | 成果展覽 | 1.師生書法創作作品加以裱褙，提升校內藝文創作風氣與藝文欣賞興趣。 2.策劃本次計畫之成果展覽，邀請社區人士參與、指導。並聘請藝術家現場創作示範。 3.優秀作品布置於各班教室、校園與書法教室，營造校園藝術環境。 4.舉辦展覽作品票選活動，由書法家與參觀之親師生圈選喜愛作品若干件，公開表揚。 | 總務處 學務處 教務處 書法家 | 1.作品裱褙處理費 2.場地布置費 3.書法家出席費 4.雜支 5.紙張文具費 |
| 7 | 成果製作 | 1.活動拍照與攝影，記錄計畫執行成果並燒錄成光碟保存。 2.製作計畫專屬網頁，提供藝術相關訊息，分享、交流本計畫之成果。 3.收錄師生創作作品專輯，印製成果專刊。 | 教務處 學校師生 書法家 | 1.紙張文具費 2.雜支 3.編印成果專刊費用 |
| 8 | 成效檢討 | 1.定期召開小組會議，監督計畫實施進度與缺失改善。 2.計畫執行績效總檢討。 | 教務處 書法家 | 書法家會議出席費 |

(二)規畫適合學生學習之課程內容，本學年度具體教學課程設計，如下表。

| 課程規畫 | 教學單元 | 對象及人數 | 上課地點 | 教學方式 | 評量方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 第1週~第2週，共2節 | 文房四寶之美/各種漢字基本介紹 | 七年級、八年級共六班，約100人 | 書法教室 | 外聘書法家結合校內老師協同教學 | 實作評量 |
| 第3週~第6週，共4節 | 基本線條、符號書寫 | 七年級、八年級共六班，約100人 | 書法教室 | 外聘書法家結合校內老師協同教學 | 實作評量 |
| 第7週~第10週，共4節 | 偏旁部首的運用/字體結構解析 | 七年級、八年級共六班，約100人 | 書法教室 | 外聘書法家結合校內老師協同教學 | 實作評量 |
| 第11週~第16週，共6節 | 創意作品書寫 | 七年級、八年級共六班，約100人 | 書法教室 | 外聘書法家結合校內老師協同教學 | 實作評量 |
| 第17週~第18週，共2節 | 日常生活媒材書寫練習 | 七年級、八年級共六班，約100人 | 書法教室 | 外聘書法家結合校內老師協同教學 | 實作評量 |

六、學校現有硬體說明

(一)音樂教室一間

(二)美術教室一間

(三)目前閒置空教室，未來將規畫為書法專用教室。

七、計畫實施效益及具體評估指標

(一)預期效益

1.藉由校內師生與藝術家的對話，開啟學生對「書法藝術」持續之欣賞與創作。

2.將師生作品布置於校園中，營造富有藝術與人文氣息之校園，達到境教之效果。

3.整合學校與社區資源，期藉此帶動學校與社區藝術欣賞之風氣，讓藝術氣息從學校擴展到社區。

(二)具體評估指標

|  | 評鑑指標（每項指標得分由優至劣，最高分 5分，最低分為0分） | 自評 | 外評 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一、組織運作 | 明確建立組織執掌與分工。 |  |  |
|  | 建立教學支援與管道。 |  |  |
|  | 教師參與教學的態度。 |  |  |
|  | 行政與團隊及教學之間合作協調。 |  |  |
|  | 各項教學檔案資料及作品的建置。 |  |  |
| 二、專業進修 | 辦理藝術與人文教師研習。 |  |  |
|  | 藝術與人文教學團隊之士氣。 |  |  |
|  | 提昇教師教學能力。 |  |  |
|  | 辦理教學成果展。 |  |  |
|  | 教師團隊，定期進行教學分享 。 |  |  |
| 三、課程與教學 | 課程計畫。 |  |  |
|  | 適當運用協同教學設計。 |  |  |
|  | 教學記錄實施多元評量。 |  |  |
|  | 隨時根據實況檢討課程。 |  |  |
| 四、學生表現 | 從事藝術表現，豐富生活與心靈。 |  |  |
|  | 熱忱參與多元文化的藝術活動。 |  |  |
|  | 尊重與了解藝術創作，實踐於生活中。 |  |  |
|  | 參與創作成果展。 |  |  |
|  | 增加參與藝術創作與欣賞之意願 |  |  |
| 五、經費運用 | 依學校特色編列申請經費預算。 |  |  |
|  | 有效執行經費並展現成果。 |  |  |
| 六、資源運用 | 運用藝術家與藝文團體人力資源。 |  |  |
|  | 校際策略聯盟資源分享。 |  |  |
| 七、時間管理 | 學校擬定準備及推動時間表 |  |  |
|  | 教學團隊討論時間與空間的安排 。 |  |  |

八、永續經營

(一)將生活美學與書法教育融入校園，使校園與藝文化。

(二)集合社區藝術人力資源，活化學校藝術與人文課程，適時提供學校諮詢與支援。

(三)由藝術家與師生型塑社區藝術氛圍，期以學校為中心，讓社區與學校結合成藝文圈。

九、執行進度

| 年度 | 106年 |
| --- | --- |
| 月次 工作項目 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| 1. 組成工作小組進行相關工作規畫，進行現況分析及需求評估 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.與藝文教師研發課程計畫 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.規畫與檢討學校課程總體計畫 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.教學實作執行計畫 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.建立成果網站與維護 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.規畫成果展 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.經費核銷 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

十、經費概算表

| 項次 | 項目 | 數量 | 單價 | 金額 | 備註 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 外聘師資鐘點費 | 95 | 400 | 38000 | 教學鐘點費不得少於總經費70% |
| 2 | 教材及教具費 | 100 | 50 | 5000 | 全校七、八年級學生人數約100人 |
| 3 | 印刷費 | 1 | 1000 | 1000 | 含成果海報製作 |
| 4 | 裱褙費 | 1 | 3300 | 3300 |  |
| 5 | 場地布置費 | 1 | 1974 | 1974 |  |
| 6 | 其他必要之支出 | 1 | 726 | 726 | 機關補充保費(1.91%) |
| 小計 | 50000 | 除鐘點費外，請准予相互勻支。 |
| 合計新台幣 50000 元整 |

承辦人：          主任：          主計：        校長：

授權書

學校名稱：嘉義縣布袋國中                                (務必填寫全銜)

| 方案名稱 | 鳶飛魚躍．龍飛鳳舞 |
| --- | --- |
| 茲授權教育部國民及學前教育署及嘉義縣政府為宣傳活動得以各種方式、永久、不限地區，重製、編輯、改作、引用、公開展示、公開陳列、公開播送、公開上映、公開傳輸、重新格式化、散布參賽作品，並得再授權他人使用。 授權人簽章： 中華民國 年 月 日 |
| 備 註 | 1.請以正楷文字填寫資料於表格空白處。 2.授權人請填本方案主要代表人員。 |

嘉義縣106年度

「教育部國民及學前教育署補助國民中小學

藝術與人文教學深耕實施計畫」初審表

| 嘉義縣政府教育處 | 初審序位 | 24 |
| --- | --- | --- |
| 初審意見 | 本計畫應顧及階段學習能力指標，應融入藝文課程相關內容，應避免單一技能，器樂及社團化之內容和執行方式。 |
| 申請補助 金額 | 60000元 |
| 核定補助 經費 | 50000元 |
| 聯絡人姓名 | 林美君 | 職稱 | 教學組長 | 電話 | 05-2949169轉22 |
| 申 請 單 位 資 料 |
| 申請學校 名稱 | 嘉義縣布袋國中 | 校長姓名 | 吳敏男 |
| 藝文老師 姓名 | 侯清財 | 學校地址 | 62544嘉義縣布袋鎮光復里六棟寮40號 |
| 聯絡人 | 林美君 | 電話 | 05-2949169轉22 |
|  |  | mail | pijh@mail.cyc.edu.tw |
| 承辦單位 | 覆 核 |

# Text boxes

編號(免填寫):

學校:嘉義縣立布袋國民中學

方案名稱:鳶飛魚躍，龍飛鳳舞