【附件二】

嘉義縣102年度推動

「教育部補助國民中小學藝術與人文教學深耕實施計畫」

童『畫』異想世界

學        校：嘉義縣太保國民小學

教學團隊成員：徐錦鴻   蔡孟娟

柯玉燕   陳麗蘭

林純鳳   陳秀華

吳慧虹   黃淑英

許晏彰   陳志鴻

承辦人：陳志鴻         單位主管：陳志鴻          校長：江連君

中華民國102年2月8日

嘉義縣102年度推動

「教育部補助國民中小學藝術與人文教學深耕實施計畫」報名表

| 學校名稱：嘉義縣太保市太保國民小學 (全銜) |
| --- |
| 教學團隊名稱：太保國小視覺藝術教學團隊 |
| 發表方案名稱：童『畫』異想世界 |
| 本方案是否已申請其他方案補助：(否 □是 (補助單位： 補助金額： ) |
| 參加類組： (國小組 □國中組 | □初辦 (續辦（101學年度補助額度： 40,000元 ） |
| 方案符合條件(可複選) (課程優先原則：依在地特色及學校重點需求，優先發展深化學校本位之藝術與人文課程及教學。 (專業成長原則：借重藝術家或專業藝術團體之專長，帶動師生藝術欣賞及創作風氣，協助藝文師資專業成長。 (資源整合原則：結合藝術家或專業藝術團體之專長及學校藝文師資教學優勢共同推展，以提升藝文教學品質。 (普遍務實原則：結合課程及教學務實推展，使全校學生普遍受惠為原則，避免華而不實之大型活動。 (教育專業原則：事前應評估藝術家及藝文專業團體對學生之教育影響，避免特殊舉止、服儀、負向語言及宗教因素等情形。 (永續發展原則：校園營造或藝術創作之進行，應考量校園永續發展原則，不應對環境造成負面影響。 (避免重複申請原則：為了有效充分利用資源，避免資源浪費，若該計畫已接受其他方案補助，切勿重複申請，如該活動業經其他經費補助者，將不予以補助。 |
| 教學團隊成員基本資料（含藝術家或專業藝文團體） |
| 編號 | 姓名 | 職稱 | 學校電話 | 分機 | 行動 /住家電話 | E-mail |
| 1 | 徐錦鴻 | 外聘教師 | 2949031 |  | 0913871515 |  |
| 2 | 蔡孟娟 | 外聘教師 | 2949031 |  | 0920305069 |  |
| 3 | 柯玉燕 | 教師 | 2949031 | 01 | 0928781130 | tbps@mail.cyc.edu.tw |
| 4 | 陳麗蘭 | 教師 | 2949031 | 02 | 0910421251 | tbps@mail.cyc.edu.tw |
| 5 | 林純鳳 | 教師 | 2949031 | 04 | 0933753395 | tbps@mail.cyc.edu.tw |
| 6 | 吳慧虹 | 教師 | 2949031 | 41 | 0933596183 | tbps@mail.cyc.edu.tw |
| 7 | 陳秀華 | 教師 | 2949031 | 32 | 0939459360 | tbps@mail.cyc.edu.tw |
| 8 | 黃淑英 | 教師 | 2949031 | 31 | 0929064952 | tbps@mail.cyc.edu.tw |
| 9 | 許晏彰 | 教師 | 2949031 | 63 | 0919120921 | tbps@mail.cyc.edu.tw |
| 10 | 陳志鴻 | 教師 | 2949031 | 02 | 0920720110 | tbps@mail.cyc.edu.tw |
| 11 |  |  |  |  |  |  |
| 主要聯絡人資料： （往後訊息通知將以e-mail為主，務請詳填） |
| 姓名 | 學校電話 | 住家電話 | 行動電話 | 傳真電話 |
| 陳志鴻 | 05-2949031#02 | 05-2710699 | 0910421251 | 05-3711334 |
| E-mail | 郵寄地址 |
| tbps@mail.cyc.edu.tw | 嘉義縣太保市太保里31號 |

簡介表

校名（全銜）：嘉義縣太保市太保國民小學

團隊名稱：太保國小視覺藝術教學團隊

方案名稱：童『畫』異想世界

方案名稱理念 強化本校師生視覺藝術—兒童彩繪學習創作與欣賞之能力。 邀請嘉義大學視覺藝術研究所學生團隊，協助低年級美術教學活動，協同低年級教師，從生活課程中指導學生繪畫，持續引發學童想畫、能畫、敢畫的童年時光。 找尋校園空白角落-走廊牆壁，引導學童創意發想，在灰白牆面想像塗鴉，揮灑童年色彩，展現學習果亦點妝校園藝術角落。

邀請藝術家與教學團體參與藝術課程發展的動機或目的 協助校內發展視覺藝術課程，並入校指導學生繪畫學習技巧，展示與欣賞學習成果。 協助本校現職教師繪畫教學及課程規劃，全面提升藝術與人文課程教學品質，增進學生學習樂趣與品質。 藉由藝術專業人士，協助校內藝文空間規劃與校園角落裝置藝術藝術，活絡校園藝術文化，提供師生高品質藝文學習環境。

成果放置學校網址：http://www.tbps.cyc.edu.tw

嘉義縣102年度推動

「教育部補助國民中小學藝術與人文教學深耕實施計畫」

學校名稱：嘉義縣太保市太保國民小學

方案名稱：童『畫』異想世界

一、依據： （一）教育部101年5月28日臺國(二)字第1010079176D號函 （二）嘉義縣政府102年1月28日府教學字第1020020793號函 二、目標： （一）探索與表現：使學生能自我探索，覺知環境與個人的關係，運用紙筆彩繪從事藝術創作，以豐富生活與心靈。 （二）審美與理解：使學生能透過審美及文化活動，體認視覺藝術的價值、風格及其脈絡，並熱忱參與藝術活動。 （三）實踐與應用：使學生能藉由藝術活動增強對環境的知覺，擴展藝術的視野，尊重與了解藝術創作，並能身體力行，實踐於生活中。 三、學校藝文教學現況說明： （一）學校簡介： 本校位處太保市中心，至今已有114年歷史，現有國小部22班、幼稚園1班、資源班2班，學生共564人，教職員計47人。學區遼闊各里分散，年輕家長職業分佈農工商，惟居家生活型態仍保有傳統農村色彩，因此學校課程以多元活動規劃為主，以增加學生文化刺激。 （二）藝文老師簡介： 外聘教師 1.徐錦鴻：嘉義大學視覺藝術研究所碩士，版畫專長。 2.蔡孟娟：嘉義大學視覺藝術研究所碩士，設計專長。 現職教師 1.陳玉芳：直笛隊指導老師 2.郁懷琦：書法社指導老師 3.陳秋香：美術社指導老師 （三）現有藝文社團狀況 除直笛隊、太鼓隊、國樂社為本校專長藝文社團外，本校每週安排校本課程2節課，規劃各式社團活動供學生選擇，其中藝文類有書法、插畫、紙藝、話劇等社團。寒暑假期間，另開辦書法與版畫等才藝學習活動，學生藝文學習豐富多元。 （四）藝文活動之實績 除正式課程外，學校另爭取社會資源，安排如與藝術家對話、廣達「游於藝」校園巡迴展等活動，讓師生更廣泛與深入主題藝文活動。 101學年度「彩繪童畫王國」方案實施成果 教師協同教學 學生彩繪創作 學生圍牆彩繪 學生作品展覽 四、方案發展歷程： （一）尋求合作夥伴：徐錦鴻老師、張嘉文老師及校內藝文領域教師。 （二）建立共識、確立方向、擬定執行策略：與本校藝文教師及外聘藝術教師討論以確定課程學習主題與對象，將學生作品呈現。 （三）組成「太保游於藝」教師學習社群提升團隊成員能力，明瞭藝文深耕計畫的精神與作法，以利藝文深耕計畫推動。 （四）珍惜有限資源，本學年學習活動安排於低年級生活課程，並由班級導師與藝術家協同教學，提升班級教師彩繪教學與學生創作能力。 （五）將學生作品置於藝文中心展出，讓師長及社區家長看見學童學習成效。 （六）規劃校園空白圍牆空間，提供學生彩繪，裝置校園藝術空間。 （七）實施階段： 1.初期：讓學童接觸版畫、熟悉兒童畫創作，從學習、創作、作品展覽中獲得成就感。 2.中期：除師生作品外、亦邀請社區成人學習教室（樂齡學習中心、成人教育班等），定期展出學習作品（紙藝、書法等），並開放社區民眾觀賞，校園藝廊抑是社區藝廊，提昇社區藝文風氣。 3.遠期：透過藝廊展覽場地的規劃，定期安排展覽活動，提供師生及社區人士藝文欣賞空間。 五、具體實施策略 （一）一、二年級兒童彩繪教學 課程單元名稱 兒童彩繪與壁畫創作教學 教學者 徐錦鴻 班級教師 教學對象 一、二年級學生 人數 共6班，共148人 教學日期 102.4~102.11 教學時間 200分鐘（10節） 上課方式 安排生活課程協同教學，每班級完成此單元學習與壁畫創作 教學活動 時間 材料與器具 兒童彩繪教學（共10節、2件主題作品） 教師引導主題 ↓ 學生發表討論與構圖 ↓ 教師提示色彩與調色技巧 ↓ 學生調色與上色、細部描繪 學生作品欣賞及討論 10分鐘 40分鐘 10分鐘 40分鐘 圖畫紙、水彩、蠟筆等著色用具 投影設備 （二）三、四年級兒童壁畫創作教學 課程單元名稱 兒童彩繪與壁畫創作教學 教學者 蔡孟娟 班級教師 教學對象 三、四年級學生 人數 共8班，共192人 教學日期 102.4~102.11 教學時間 200分鐘（10節） 上課方式 安排生活課程協同教學，每班級完成此單元學習與壁畫創作 教學活動 時間 材料與器具 兒童彩繪教學（共2節、1件主題作品） 教師引導主題 ↓ 學生發表討論與構圖 ↓ 教師提示色彩與調色技巧 ↓ 學生調色與上色、細部描繪 學生作品欣賞及討論 壁畫創作（共8節） 底色塗佈 ↓ 分組構圖 ↓ 調色與上色 ↓ 細部描繪 ↓ 完成與欣賞、討論 10分鐘 30分鐘 10分鐘 30分鐘 80分鐘 80分鐘 80分鐘 80分鐘 圖畫紙、水彩、蠟筆等著色用具 投影設備 水泥漆、各色水泥漆、毛刷等 六、學校現有藝術表現空間說明： 已完成藝文中心供展覽教學 學生導覽解說展覽畫作 校慶延伸藝文系列活動 資源回收室師生彩繪 司令台背景圖師生彩繪 操場圍牆彩繪壁畫 七、計畫實施效益及具體評估指標。 （一）近期目標與效益 1.執行專案計畫：如期完成計畫執行、評鑑與檢討工作，成為爾後藝術與人文教學深耕參考修正依據。 2.活化教師教學成效：改變藝術教育傳統教學觀念，讓教師以創意、啟發的教學法，改變認知，活化教學成效。 3.涵育學生人文素養：以多元的藝術陶冶學習課程，涵育學生人文素養，讓學生有機會探索生活中美的事物。 （二）中期目標與效益 1.建立藝術與人文的學校特色課程：建立本校的藝術與人文特色課程，成為學校發展特色。 2.提昇學生藝術學習興趣：藉由藝術學習活動及師資有效地教學，增強學生運用感官、知覺和情感，產生對藝術的學習興趣，落實在生活中。 3.提供學生藝術創意展演空間：由各種活動成果展示及校園空間利用，展現學生創意，提昇學生信心。 （三）遠期目標與效益 1.活化藝文空間：能有效利用學校空間，提供學校學生及社區藝術家美術創作展現的空間。 2.培育學校藝文鑑賞人材：培養新世代具有文化創意、鑑賞的學生人材，讓藝術與 人文教育落實在學生基礎課程上，豐富人生。 3.營造社區藝文新故鄉：推動未來社區居民（學生）的藝文創作展，讓藝文進入生活，協助社區整體營造。 八、永續經營： （一）本校藝文深耕計畫是以視覺藝術之繪畫，為主要學習主軸，注入校外藝術專長教師帶領，期能以學習—創作—觀摩之學習模式，讓學生體驗藝術學習樂趣。 （二）結合民間基金會提供之藝文展覽活動，申請到校推廣，以拓展學生視野，亦能帶動社區藝文氣息。 （三）協辦社區成人學習教室（樂齡學習中心、成人教育班等），定期展出學習作品（紙藝、書法等），並開放社區民眾觀賞，以營造成社區藝文中心。 九、執行進度表 月次 工作項目 102 年 1.2 月 102 年 3 月 102 年 4 月 102 年 5 月 102 年 6 月 102 年 7.8 月 102 年 9 月 102 年 10 月 102 年 11 月 102 年 12 月 1.進行現況分析及需求評估 2.組成專案推動小組並定期會議 3.規劃與檢討學校課程總體計畫 4.教學實作執行計畫 5.作品展覽 6.建立成果網站與維護 7.成果及核銷 十、經費概算表 項次 項目 單位 單價 數量 合計 備註 1 外聘講師費 節 400 72 28800 2 教材費 式 40 155 6200 上課材料、作品裱裝 3 場地佈置費 式 1000 1 1000 海報輸出等 4 雜支 式 1200 1 1200 總金額5％為限 5 其他必要之支出 （藝術家到校授課之勞保及離職金等） 式 2800 1 2800 合計 40000 以上經費除講師費外其餘經費可相互勻支

- 請自行以Word 5.0以上版本繕打本表(A4規格，版面上下左右各2㎝，大標題14點，內文12點， 段落1.25，標楷體，裝訂左側，以申請表為封面，含圖片以20頁為上限)

授權書

學校名稱：嘉義縣太保市太保國民小學           (務必填寫全銜)

| 方案名稱 | 童『畫』異想世界 |
| --- | --- |
| 茲授權教育部及嘉義縣政府為宣傳活動得以各種方式、永久、不限地區，重製、編輯、改作、引用、公開展示、公開陳列、公開播送、公開上映、公開傳輸、重新格式化、散布參賽作品，並得再授權他人使用。 授權人簽章： 中華民國 102 年 2 月 日 |
| 備 註 | 1.請以正楷文字填寫資料於表格空白處。 2.授權人請填本方案主要代表人員。 |

【附件三】

嘉義縣102年度推動

「教育部補助國民中小學藝術與人文教學深耕實施計畫」

初審表

| 嘉義縣政府教育處 | 初審序位 |  |
| --- | --- | --- |
| 初審意見 |  |
| 申請補助 金額 |  |
| 核定補助 經費 |  |
| 聯絡人姓名 |  | 職稱 |  | 電話 |  |
| 申 請 單 位 資 料 |
| 申請學校 名稱 | 太保國小 | 校 長姓 名 | 江連君 |
| 藝文老師 姓名 | 徐錦鴻 | 學 校地 址 | 嘉義縣太保市太保里31號 |
| 聯絡人 | 陳志鴻 | 電話 | 05-2949031#02 |
|  |  | mail | tbps@mail.cyc.edu.tw |
| 承辦單位 | 處 長 | 覆 核 |

# Text boxes

編號(免填寫):

學校:嘉義縣太保市太保國民小學

方案名稱:童『畫』異想世界