嘉義縣99學年度推動

「教育部補助國民中小學藝術與人文教學深耕實施計畫」

-教學成果發表會實施計畫

一、依據：教育部99年11月9日台國（二）字第0990184721號函辦理。

二、目標

  - 透過成果發表展示、提供觀摩分享機會，增進校際交流與觀摩。

  - 整合藝術與人文教學資源，增進教師專業成長，有效達成教育目標。

三、辦理單位

（一）指導單位：教育部

（二）主辦單位：嘉義縣政府

（三）承辦單位：嘉義縣國民教育輔導團、新港國民小學

（四）協辦單位：忠和國小、溪口國小、民和國小、蒜頭國小、鹿滿國小、圓崇國小、內埔國小、水上國小。

四、實施期程：

（一）展場佈置：100年6月09日（四）上午8：00-下午4：00分

（二）發表日期：100年6月10日（五）上午8：30-下午4：00分

五、參加對象

（一）本縣國民中小學校長、主任及藝術與人文領域教師至少一人參加。

（二）本縣國教輔導團－藝術與人文輔導團團員

（三）受補助學校1名並負責各校成果攤位導覽解說。

六、地點：嘉義縣人力發展所二樓大禮堂

（一）靜態展示場：一樓餐廳

（二）動態發表場地：二樓大禮堂

七、報名方式：自即日起至100年6月3日（星期五）止，請至全國教師在職進修網站http：//inservice.nknu.edu.tw/報名，依實核發小時研習時數。

八、成果發表方式

（一）靜態展示場（參與計畫56所學校）：以「教學範例與作品呈現」為主，受補助學校提供執行本計畫教學歷程，教材與教法範例分享 (以電子檔PPT及海報呈現)，以及成果作品欣賞(可自備電腦設備佈置於攤位上，呈現PPT大綱以【附件4】動靜態成果書面報告內容為主體），另展場攤位說明及注意事項詳見【附件5】。

（二）動態展演發表：

1.動態展演每校10分鐘，共5校，分別為塭港、忠和、沙坑、新港、新美國小，每校展演10分鐘（含上下台時間）。

2.學校推動之行政與教學經驗分享，每校10分鐘，共6校，分別為社團、灣潭、瑞里、更寮、新港國小及民和國中，請於發表前三天，將PPT檔燒錄成光碟片送至民和國小，以利發表當日介紹，分享內容包含：

（1）推動的理念與發想

（2）資源整合

（3）教學的歷程與困境突破

（4）績效與影響

（三）縣長室藝文成果佈展：每2月換展一次藝文深耕教學申請學校輪流將作品佈置展出。

九、經費來源：由教育部專案補助，概算表如附件1。

十、活動程序與內容：如附件2

十一、實施時程：如附件3

十二、注意事項

（一）參與人員給予公假登記。

（二）請參加教師準時報到，另為維護講師上課品質，請各教師參與活動時務必關上手機或調整手機鈴聲型態。

（三）為響應環保運動，請自行攜帶環保杯或茶杯。

（四）靜態佈置成果展學校工作人員給與三天公假（6月8.9.10日）；動態佈置成果展學校工作人員給與二天公假（承辦學校名單如【附件6、7】)。

十三、獎勵：承辦活動工作人員依本縣相關獎勵辦法敘獎。

十四、本計畫奉核後實施，修正時亦同。

【附件2】                   活動程序表

| 活動時間 | 活動內容 | 主持人 | 地點 | 備註 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 08:30~08:50 | 報到 | 新港國小 | 2樓大禮堂 |  |
| 08:50~09:20 | 開幕典禮 | 張縣長花冠 | 2樓大禮堂 |  |
| 09:20~10:30 | 縣內成果展演學校 沙坑國小（絲竹樂） 忠和國小（舞蹈） 塭港國小（戲劇） 新港國小（合唱） 新美國小（原住民歌舞劇） | 協辦學校 | 2樓大禮堂 | 5所學校表演；每校10分鐘（含上下台時間）。 |
| 10:30~10:50 | 來 一 帖 深 情 涼 飲（休息） | 新港國小 |  |  |
| 10:50~12:00 | ~縣內績優學校經驗分享~ 民和國中（藝享天開） 社團國小（形塑社團、陶綴諸羅） 灣潭國小（戲舞大地繪灣潭） 瑞里國小（竹韻、茶香、瑞里情） 更寮國小（感恩心、更寮情） 新港國小（古笨港藝術教的希望工程） | 協辦學校 | 2樓大禮堂 | 6所學校分享；每校10分鐘。 |
| 12:00~13:00 | 添 一 份 陽 光 食 糧（午餐） | 新港國小 |  |  |
| 13:00~14:00 | 靜態參觀 | 協辦學校 | 1樓餐廳 |  |
| 14:00~14:50 | ~外縣市績優學校分享~ 南投縣中峰國小 | 協辦學校 | 2樓大禮堂 |  |
| 14:50~15:50 | 計畫執行說明 各校成果展影片放映 經驗分享與交流 | 教育處 專家學者 新港國小 | 2樓大禮堂 |  |
| 15:50~16:00 | 綜合座談 | 洪嘉文處長 專家學者 | 2樓大禮堂 |  |

【附件3】                   實施期程及注意事項

| 時程 | 行事 | 負責單位/注意事項 |
| --- | --- | --- |
| 即日起至 100年5月13日 | 執行成果計畫發文至校 | 教育處 |
| 即日起至 100年6月1日 | 各校執行實施計畫、資料整理及成果作品收集 | 56所補助學校 |
| 100年6月1日前 | 各校動靜態教學成果書面報告請以【附件4】範本格式編寫(使用之照片請勿壓縮)，每個計畫至多以4頁為限(請勿修改版面，以利彙編)，於6月10日前製作光碟乙份或Mail至溪口國小公務信箱-教務處收，資料冊印製用。 | 56所補助學校 溪口國小 |
| 100年6月8日（三） 下午3：30-5：00 | 承辦學校電源線及桌椅佈置嘉義縣人力發展所餐廳（3：30開始佈置） | 忠和國小、溪口國小 水上國中 |
| 100年6月9日（四） 8：00-14：00 | 靜態展場（餐廳）： 1.各計劃申請學校攤位佈置嘉義縣人力發展所餐廳（8：00-14：00） 2.各計劃申請學校至嘉義縣人力發展所餐廳佈置各校分配攤位，佈置完成請向承辦學校登記檢視。 | 各補助學校攤位佈置注意事項： 1.海報規格：直式；90×120CM材質已能擺放至畫架為原則，畫架請自備。 3.請各校自行派員於上午8：00至14：00前於創新一樓餐廳，進行各校成果資料及海報佈置（請自備畫架） 4.桌巾統一提供 |
|  | 動態展（大禮堂）： 承辦學校動態展場佈置於創新2樓大禮堂 | 民和國小、鹿滿國小、 蒜頭國小 |
| 6月9日（四） 下午3：00-5：00時 | 修正展場缺失 | 忠和國小、溪口國小 水上國中、民和國小、 鹿滿國小、蒜頭國小 |
| 6月10日（五） 上午8：30-16：00 | 藝術與人文教學深耕成果展示（靜態-餐廳） 藝術與人文教學深耕成果發表會（動態-大禮堂） | 請各校派員駐攤導覽（電腦設備請自行考量安全性可於6月10日下午4時撤除） |
| 6月10日（五） 16：00-17：00 | 靜態展學校收回展品（撤展） |  |

【附件4】                  嘉義縣99學年度推動

「教育部補助國民中小學藝術與人文教學深耕實施計畫」

動靜態教學成果書面報告

【參考範例】

計畫名稱：

執行單位：

主持人：

- 計畫理念：

- 計畫目標：

- 實施現況：

- 實施特色：

- 教師成長：

- 教材分享：

- 學生作品：

- 教學紀錄：

- 交流與分享：

- 未來欲改善之方向：

- 其他：(可加入教學歷程及豐富活動精選照片並文字說明)

PS：請以4頁為限（含照片），於6月10日（五）前寄將光碟寄送至至溪口國小教務處收，同時將電子檔回傳至溪口國小公務信箱。

【附件5】 嘉義縣99學年度推動各國民中小學藝術與人文教學深耕計畫」

教學歷程成果展動靜態參展說明事項

攤位說明：

| 主辦單位提供 攤位基本配備 | 1.寬120公分、長180公分 （桌面180㎝×60㎝高75㎝桌子1張） 2.桌巾 3. 110V電源，可容納一台電腦之電力。 4.延長線電源插孔。 |
| --- | --- |
| 基本配備圖 | 攤位面積 |

＊靜態展佈置注意事項說明：

56所申請學校，每校補助1000元製作海報，海報規格：直式；90×120CM，材質以能放上畫架展示為主，畫架請自備，各校將統一收據（抬頭嘉義縣新港鄉新港國民小學；事由：藝術與人文教學深耕計畫教學靜態成果佈置費用）、憑證影本（請務必加註”與正本相符”字樣，並蓋職章），於6月10日前寄送至新港國小教務處收。

＊動態展演經費補助注意事項：

展演學校（塭港、忠和、沙坑、新港、新美國小）表演時間每校10分鐘（含進退場），請各校把握時間，另補助學校3000元展演費及2000元搬遷費，合計5000元，請學校開立統一收據，（抬頭：嘉義縣新港鄉新港國民小學；事由：藝術與人文教學深耕計畫教學動態成果發表費用），並附上憑證影本（請務必加註”與正本相符”字樣，並蓋職章），於6月20日前寄送至新港國小教務處收。

【附件6】               嘉義縣99學年度推動

「教育部補助國民中小學藝術與人文教學深耕實施計畫」

-教學成果發表會工作職掌表

| 職稱 | 姓名 | 服務單位職稱 | 工作職務 | 備註 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 召集人 | 洪嘉文 | 教育處處長 | 督導藝術與人文教學深耕計畫成果發表事宜 |  |
| 副召集人 | 張翠瑤 | 教育處副處長 | 推動藝術與人文教學深耕計畫成果發表事宜 |  |
| 總幹事 | 李美華 | 教育處學管科科長 | 統籌藝術與人文教學深耕計畫成果發表事宜 |  |
| 執行秘書 | 林金枝 | 課程督學 | 規畫藝術與人文教學深耕計畫成果發表事宜 |  |
| 行政組 | 新港國小 | 統籌規劃、簽到、研習時數核發、攝影、拍照、午餐、核銷、其他臨時交辦事項 |  |
| 靜態展 | 忠和國小 | 靜態展場場地佈置（含入口意象）、桌椅安排、桌巾、各校動靜態成果書面報告彙整、電源插座、學校桌排製作、其他臨時交辦事項 | 公假 日期 6月8.9.10日 |
|  | 溪口國小 |  |  |
|  | 水上國小 |  |  |
| 動態展 | 民和國小 | 發表會場地佈置，司儀、音響租用、縣長致詞稿及新聞稿、聯絡展演學校表演說明會整（5所）、教學經驗分享學校（6所）PPT彙整、外聘講師事宜。 | 公假 日期 6月 9.10日 |
|  | 蒜頭國小 |  |  |
|  | 鹿滿國小 |  |  |
| 網站管理 | 內埔國小 | 藝拍即合網站、藝文深耕整合平台 成果資料彙集、其他臨時交辦事項 |  |
| 成果彙整 | 圓崇國小 | 參訪交通補助計畫核銷成果 其他臨時交辦事項 |  |
| 靜態展示 | 藝文深耕教學計畫56所申請學校，名單詳如【附件7】 | 靜態展佈置 | 公假 日期 6月 9.10日 |

【附件7】       嘉義縣99學年度「藝術與人文教學深耕實施計畫」

申請補助學校一覽表（靜態展場佈置學校名單）

| 申辦學校 | 申辦學校 |
| --- | --- |
| 1.重寮國小 | 29.社團國小 |
| 2.桃源國小 | 30.竹村國小 |
| 3.民和國小 | 31.和順國小 |
| 4.新美國小 | 32.茶山國小 |
| 5.鹿滿國小 | 33.內埔國小 |
| 6.太興國小 | 34.中興國小 |
| 7.大埔國中 | 35.塭港國小 |
| 8.雙溪國小 | 36.瑞里國小 |
| 9.更寮國小 | 37.大湖國小 |
| 10.港墘國小 | 38.沙坑國小 |
| 11.忠和國小 | 39.貴林國小 |
| 12.義仁國小 | 40.新港國小 |
| 13.安和國小 | 41.民和國中 |
| 14.過路國小 | 42.碧潭國小 |
| 15.太和國小 | 43.下楫國小 |
| 16.中山國小 | 44.松梅國小 |
| 17.新岑國小 | 45.水上國中 |
| 18.黎明國小 | 46.南興國小 |
| 19.灣內國小 | 47.中林國小 |
| 20.來吉國小 | 48.竹園國小 |
| 21.溪口國小 | 49.義興國小 |
| 22.大埔國小 | 50.香林國小 |
| 23.灣潭國小 | 51.排路國小 |
| 24.大鄉國小 | 52.復興國小 |
| 25.六嘉國中 | 53.新塭國小 |
| 26.龍山國小 | 54.忠和國中 |
| 27.太平國小 | 55.圓崇國小 |
| 28.永安國小 | 56.蒜頭國小 |

【附件8】

嘉義縣99學年度藝術與人文教學深耕實施計畫－

「偏遠學校藝文參訪活動交通補助」暨「藝術團體下鄉表演」受補助學校名單

|  | 受補助學校 |
| --- | --- |
| 偏遠學校藝文參訪活動交通補助 | 過溝國中、昇平國中 三江國小、龍崗國小 網寮國小、好美國小 光榮國小、成功國小 大有國小、沄水國小 六腳國小、松山國小 美林國小、柴林國小 瑞峰國小、安靖國小 仁和國小、隙頂國小 永興國小、山美國小 |
| 藝術團體下鄉表演 | 東榮國中、布袋國中 義竹國中、大吉國中 溪口國中、梅山國中 阿里山國中小、東石國小 龍港國小、景山國小 下潭國小、南靖國小 古民國小、菁埔國小 柳溝國小、梅圳國小 大南國小、中和國小 光華國小、內甕國小 達邦國小、十字國小 豐山國小、三層國小 |

# Text boxes

60公分

180公分